|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento | Descripción | Estimación |
| CU No 1 | Login | 7 días |
| CU No 2 | Modificar Info. | 4 días |
| CU No 3 | Generar Info | 4 días |
| CU No 4 | Visualizar Info | 4 días |
| CU No 5 | Registrar usuarios | 5 días |
| CU No 6 | Imágenes como Info detalles | 4 días |
| CU No 7 | Opciones Perfil | 5 días |
| CU No 8 | Historial | 7 días |
| CU No 9 | Información adicional | 4 días |
| CU No 10 | Información edición | 5 días |
| CU No 11 | Notificar actividades | 5 días |
| CU No 12 | Programar Actividades | 7 días |
| CU No 13 | Validar Agenda | 5 días |
| CU No 14 | Nivel Autorización | 4 días |
| CU No 15 | Consultar por filtros | 6 días |

|  |  |
| --- | --- |
| Suma de todos los días | 76 días |
| Horas laborales/día | 8 horas |
| Horas totales | (76d \* 8h) = 608 h |
| Duración proyecto/horas   * 5 programadores | (608h / 5) = 122 horas |
| Duración proyecto/días | (122h/8h) = 15,25 días |
| Costo mano de obra  Salario/hora = 9.069 pesos | (122h \* $9.069) = $1.106.479 |
| Costo mano de obra Total   * 5 programadores | ($1.106.479 \*5) = $5,532,395 |